## Sheet1
编号 | 用户故事 (Story) | 估算点 | 任务 (Task) | 优先级 | 估算(h) | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
1 | 登录与认证 | 8 | 设计用户数据库表 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 登录与认证 | 8 | 开发后端注册/登录接口 + JWT 生成 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 登录与认证 | 8 | 开发前端登录与注册页面 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
4 | 登录与认证 | 8 | 实现 Token 本地持久化与路由登录态管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5 | 登录与认证 | 8 | 完成登录注册前后端联调与接口异常处理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 对话交互界面 | 5 | 搭建主对话页面布局 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
7 | 对话交互界面 | 5 | 实现消息气泡与 Markdown 渲染 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
8 | Agent 核心逻辑 | 13 | 搭建后端 LangChain 基础框架与 LLM 连接 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
9 | Agent 核心逻辑 | 13 | 定义 Agent 提示词模板 (Prompt Engineering) | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
10 | Agent 核心逻辑 | 13 | 实现意图识别与 Mock 工具分发逻辑 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2
11 | Agent 核心逻辑 | 13 | 编写 Mock 工具逻辑 (摘要工具、出题工具) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
12 | 任务状态反馈 | 5 | 前后端定义任务状态协议 (枚举值) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13 | 任务状态反馈 | 5 | 前端实现状态提示桩 (Status Indicators) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
14 | 界面优化处理 | 5 | 优化界面，调整模块顺序与视觉层级， 保证首页结构清晰，完成状态与结果区域联动更新 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
15 | 联调与测试 | 8 | Sprint 1 全链路集成测试与 Bug 修复 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
理想剩余 |  |  |  |  | 58 | 54 | 44 | 27 | 10 | 0
实际剩余