## Sheet1
编号 | 用户故事 (Story) | 估算点 | 任务 (Task) | 优先级 | 估算(h) | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
1 | Agent 过程可视化 | 2 | 定义 Agent 执行状态机与事件模型 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Agent 过程可视化 | 2 | 前端展示“思考中/调用工具中/完成”时间线 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 对话内容保存与导出 | 2 | 设计会话记录数据结构与存储接口 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 参数化控制 | 5 | 前端增加摘要长度/题量/难度等参数化配置控件 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | 参数化控制 | 5 | 后端参数校验与默认值策略 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
6 | 参数化控制 | 5 | 参数透传到 Agent Prompt 与工具调用 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | 预设任务模板 | 8 | 设计不少于 3 个教育任务模板文案 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 预设任务模板 | 8 | 首页模板卡片组件与一键填充 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
9 | 预设任务模板 | 8 | 模板选择后与参数面板联动校验 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
10 | 异常处理与容错 | 5 | 统一错误码与用户友好提示映射 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
11 | 异常处理与容错 | 5 | 处理空输入/超时/工具失败回退策略 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
12 | 性能与体验优化 | 5 | 优化加载态与骨架屏，避免界面假死 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
13 | 联调与测试 | 5 | Sprint2 全链路集成测试与 Bug 修复 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
理想剩余： |  |  |  |  | 43 | 39 | 33 | 24 | 12 | 0
实际剩余：
作为系统，我希望将用户生成的对话内容保存下来。
作为学生，我希望在执行任务前能设置摘要长度和题目数量和难度，以便输出更符合我的学习需求（参数化控制）。
作为学生，我希望快速选择常见学习任务模板，如“总结+出题”“提取知识点”“生成复习提纲”，以便减少输入成本（提供预设选项）。
作为学生，我希望当工具调用失败或输入异常时系统能给出明确提示，以便我知道如何修正。 | 对于空文本、过短文本、后端报错、工具超时等情况给出友好提示；页面不崩溃。 | 简单 | Sprint2