## Sheet1
编号 | 用户故事 (Story) | 估算点 | 任务 (Task) | 优先级 | 估算(h) | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
1 | 文件上传与 RAG 出题 | 13 | 实现文件上传组件与 PDF/TXT 格式校验 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 文件上传与 RAG 出题 | 13 | 开发后端文件解析服务（切片与清洗） | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
3 | 文件上传与 RAG 出题 | 13 | 构建向量索引与检索接口（简单 RAG） | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0
4 | 文件上传与 RAG 出题 | 13 | 改造出题工具以基于上传内容生成题目 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
5 | 上下文记忆 | 5 | 设计会话窗口与历史截断策略 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
6 | 上下文记忆 | 5 | 实现多轮对话历史注入与参数继承 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | 错题驱动推荐 | 8 | 定义错题结果数据模型与评估规则 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
8 | 错题驱动推荐 | 8 | 实现错题到知识点推荐链路 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
9 | 错题驱动推荐 | 8 | 推荐结果展示与可解释说明 UI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
10 | 重新规划执行 | 2 | 新增“重新生成/重新规划”按钮与状态控制 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
11 | 工具扩展能力 | 8 | 抽象统一工具接口与注册机制 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
12 | 工具扩展能力 | 8 | 新增一个示例扩展工具并完成接入 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
13 | 工具扩展能力 | 8 | 增加上传大小/类型/超时等安全限制 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | 联调与测试 | 8 | Sprint3 全链路压测与回归修复 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
理想剩余: |  |  |  |  | 63 | 50 | 38 | 25 | 13 | 0
实际剩余: